“十三五”立项课题2019-2020年度实施计划

昆山市石牌中心校  课题组

一、指导思想

坚持以“为学生发展服务，为教师成长服务，为提升学校办学水平服务”的思想，坚持以课题研究为载体，以建构课堂有效学习方式为主要形式，以提高学生综合素养为主要目标，以加强教师队伍建设为关键，努力适应新课程改革的要求，不断探索有效学习方式的课堂教学模式。坚持课题研究的科学性、规范性、实效性和可操作性，按课题研究方案运作，坚持边学习、边研究、边探索、边总结、边宣传、边推广的操作过程，不断丰富科研的内涵，不断推出科研的成果，不断拓展学校的特色，不断提高教师队伍的素质，不断提高学生的综合素养。

二、总体思路

做好课题的研究工作，抓好课题组的课题研究实施计划的制定与落实，抓好课题研究的过程管理与指导，严格按计划开展实验研究工作，提倡教师之间的合作、探究，提倡将课题研究与教研活动有机地结合，确立“问题即课题，教师即研究者，教学即研究，课堂即实验”的意识，每位教师在教育教学实践中，按照学校课题及各段的子课题计划进行研究，多一种意识，多一种实践，多一份总结，注意研究成果的应用与推广。

三、本年度课题研究的目标

1、完成主课题及各子课题的终期期成果报告，为举行终期成果鉴定会做准备，积极推广已取得的研究成果，为下一阶段的深入研究打下扎实的基础

2、继续确立本学期教师个人研究小课题，每学期都做到期初有计划，期中有汇报，期末有专题总结。每月通过“课题研究情况表”反映自己课题进展情况。

3、课题组成员进一步深入探索适合本校实际的有效学习的方法、途径、学习模式及组织管理，引领中心学校全体教师参与本课题的研究，以“课题研究与同行”活动促进全镇青年语文教师教科研能力的提高。

3、培养学生的合作、交流、信息搜集与处理、实践、创新能力及良好的个性品质，全面提高学生的综合学习素养。

四、本年度主要工作

1、课题组加强课题的指导工作，期初进行课题研究的专题培训，着重于课题研究方法、过程、步骤等方面的指导。

2、学期初各段课题组组长制订课题研究计划，进一步明确研究的内容和要求，召开课题组会议，具体落实到人，明确各自的职责。

3、认真学习课题研究终期成果报告及下阶段深入研究的实施方案，搜集课题研究相关资料，增强研究意识，在日常的教育教学实践中研究，把课题研究落实到每一项具体工作中，认真填写每月一份课题研究情况表，进行分析反思和总结。

4、课题组每月组织一次交流研讨活动，每次活动定主题、定内容、定形式。各段课题组长收集整理一系列活动资料。

5、课题研究与教学研究、校本研修和教育活动结合起来。课题组成员加强指定专项研究内容深入探究与总结，参与“课题研究与我同行”的青年教师确定自己研究的子课题，在实践中研究，在研究中实践。

6、坚持每学期上好4次大规模的课题研究实验课，探讨研究过程中取得的成功经验和存在的问题，收集整理实验设计、成功赏析，完成教科研“六个一”的工作。

8、课题组写好课题研究阶段性成果，期末每位教师写好课题研究阶段性小结。做好课题的原始资料和积累整理工作，归入档案。课题组成员要做好读书笔记、教育随笔。